## Planilha1
Atividade |  | Dependência | Nós | Duração
TAP | A | - | 1 | 7
Criação do Protótipo no Figma | B | - | 2 | 14
Análise SWOT | C | - | 3 | 7
Escopo do Projeto | D | - | 4 | 7
Cronograma Gráfico Gantt | E | - | 5 | 7
Caminho Crítico | F | E | 5 - 6 | 7
Elaboração do MER e DER | G | - | 7 | 3
Desenvolvimento Banco de Dados | H | G | 7 - 8 | 3
Desenvolvimento Back-End | I | H | 8 - 9 | 14
Desenvolvimento Front-End | J | B e I | 2 - 10 | 13
Desenvolvimento Mobile | K | B e I | 2 - 11 | 13
Teste Software | L | I, J e K | 9 - 12 | 3