## Planilha1
Atividade |  | Dependência | Nós | Duração
TAP | A | - |  | 7
Criação do Protótipo no Figma | B | - |  | 14
Análise SWOT | C | - |  | 7
Escopo do Projeto | D | - |  | 7
Cronograma Gráfico Gantt | E | - |  | 7
Caminho Crítico | F | E |  | 7
Elaboração do MER e DER | G | - |  | 3
Desenvolvimento Banco de Dados | H | G |  | 3
Desenvolvimento Back-End | I | G e H |  | 14
Desenvolvimento Front-End | J | B e I |  | 13
Desenvolvimento Mobile | K | B e I |  | 13
Teste Software | L | I, J e K |  | 3