## Planilha1
Projeto Sistema Desenvolvimento Urbano
Tarefas / Dias | Recursos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
TAP | Carlos Rodrigues e Vinícius Manzano
Criação do Protótipo no Figma | Carlos Rodrigues e Vinícius Manzano
Análise SWOT | Carlos Rodrigues e Vinícius Manzano
Escopo do Projeto | Carlos Rodrigues e Vinícius Manzano
Cronograma Gráfico Gantt | Carlos Rodrigues e Vinícius Manzano
Caminho Crítico | Carlos Rodrigues e Vinícius Manzano
Elaboração do MER e DER | Carlos Rodrigues
Desenvolvimento Banco de Dados | Carlos Rodrigues
Desenvolvimento Back-End | Carlos Rodrigues
Desenvolvimento Front-End | Carlos Rodrigues e Vinícius Manzano
Desenvolvimento Mobile | Vinícius Manzano
Teste Software | Carlos Rodrigues e Vinícius Manzano
Apresenção Projeto | Carlos Rodrigues e Vinícius Manzano
Início do Projeto: 06/08/2024